**Проект**

**по организации деятельности молодежных трудовых объединений, в рамках реализации муниципальной программы «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «Город Ульяновск» на 2020-2022 годы»**

**в 2022 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование раздела** | **Примечание** |
| 1. | Название социального проекта | «Я знаю город, будет, я знаю саду цвесть…» |
| 2. | Цель проекта | Благоустройство территории детского сада |
| 3. | Задачи проекта | - создание психологически и экологически комфортной среды для жизнедеятельности дошкольников на территории ДОУ;  - помощь в создании своего образа территории МБДОУ;  - приобретение и закрепление школьниками знаний по технологии, биологии, географии, химии;  - пропаганда охраны окружающей среды и формирование экологической культуры населения;  - развитие у школьников элементарных практических навыков по способам выращивания цветковых растений рассадой и в открытом грунте, приемам ухода за ними с учетом индивидуальных особенностей каждого вида. |
| 4. | Проблема и актуальность проекта | В МБДОУ недавно был произведен капитальный ремонт и требуется дополнительные работы по декоративному оформлению территории, игровых площадок, цветников, а также воспитание у школьников бережного отношения к окружающей среде. |
| 5. | Деятельность в рамках проекта | - сбор информации по проблеме (благоустройству территории МБДОУ). Подготовка материала и оборудования;  - посадка цветов и декоративных растений;  - оформление беседок (покраска);  - изготовление поделок из бросового материала. |
| 6. | Ожидаемые результаты | - преобразование предметно-игровой среды МБДОУ;  - создание новых клумб;  - клумбы и ограждения ярко раскрашены;  - обновление построек на детских участках;  - укрепление заинтересованности в сотрудничестве с МБДОУ. |
| 7. | План-график реализации проекта | 1 смена 01.06-15.06 (10 человек)  2 смена 16.07-29.06 (10 человек)  **Подготовительный**  - постановка цели и задач, определяющие методы исследования, составление плана работы.  -сбор информации по проблеме. Подготовка материала и оборудования;  - детальное обследование территории, выделение наиболее интересных объектов.  **Основной этап работы**  - посадка цветов и декоративных растений;  - подрезка кустарников;  - окрашивание клумб, бордюров и дорожек по ПДД ;  - оформление беседок;  - изготовление поделок из бросового материала;  - уборка территории от мусора.  **Заключительный**  - обобщение результатов работы;  - закрепление полученных результатов.  **Технологический этап** (01.06-15.06; 16.06-29.06)  - выполнение технологических операций (создание благоприятной среды на территории ДОУ);  - инструктаж по технике безопасности;  - соблюдение условий безопасности и культуры труда. |
| 8. | PR-план продвижения проекта и партнеры проекта | Администрация Ленинского района города Ульяновска.  Школьный пресс-центр «Узнавайки». |
| 9. | Целевая аудитория проекта | Учащиеся МБОУ СШ № 15 в количестве 20 человек. |

**Заявка**

**на участие в городском конкурсе проектов по организации деятельности молодежных трудовых объединений, в рамках реализации муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Информация** |
| 1. | Название проекта | «Я знаю город, будет, я знаю саду цвесть…» |
| 2. | Ф.И.О. автора  Контакты: телефон, e-mail | Алеветдинова Марьям Рифкатовна  тел.: 89603701208  эл. почта: [mariam.rif@bk.ru](mailto:mariam.rif@bk.ru) |
| 3. | Наименование организации, предоставившей проект/  контакты руководителя: телефон, факс, e-mail | МБОУ СШ № 15  директор Данилина Л.В.  тел.: 8(8422) 27-85-36  эл.почта: [mou1573@mail.ru](mailto:mou1573@mail.ru) |
| 4. | Ф.И.О. руководителя молодежного трудового отряда / контакты: телефон, e-mail | Шамшадинов Руслан Фаридович  тел.: 89278324525  эл. почта: [ms.zyika@mail.ru](mailto:ms.zyika@mail.ru) |
| 5. | Объект, на территории которого планируется проведение работ (социальная значимость) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 города Ульяновска |
| 6. | Цели и задачи проекта | Благоустройство территории детского сада |
| 7. | Краткая аннотация проекта | Создание эмоционально-благоприятных условий для развития экологического воспитания, оздоровительной деятельности детей, через благоустройство территории детского сада. |
| 8. | Механизм реализации проекта | Проект «Я знаю город, будет, я знаю саду цвесть…» заключается в благоустройстве территории детского сада |
| 9. | Сроки реализации проекта | 01.06 - 29.06.2022 |
| 10. | Ожидаемые результаты от реализации проекта (практическая значимость проекта) | - первые шаги к социализации личности;  - сплочение школьного коллектива;  - самореализация каждого ребенка;  - создание благоприятной среды на территории ДОУ. |
| 11. | Количество участников проекта | 20 человек |